## Tổng quan dự án
Mã dự án | Tên pháp lý dự án | Tên thương mại | Chủ đầu tư | Địa điểm dự án | Tổng diện tích (ha) | Số lượng sản phẩm
DN.KDT.AQ91 | Khu đô thị Aqua Waterfont City | Khu đô thị Aqua Waterfont City | Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley | Phường Long Hưng, Thành phố Đồng Nai | 85.08ha | 2586 căn NOTT

## HRC
Mã dự án | Tổng nhân sự theo định biên | Đang làm việc | Sẽ tuyển dụng | Chi tiết | Ghi chú
DN.KDT.AQ91 | 101 | 84 | 17

## HDV
Mã dự án | Đã có thông báo tín dụng | Chưa có thông báo tín dụng | Dự kiến có thông báo tín dụng | Chi tiết | Ghi chú
DN.KDT.AQ91 | Đã có thông báo tín dụng - HĐ vay : 19/12/2025

## FS
Mã dự án | Phiên bản | Hiện trạng FS | Điều chỉnh (nếu có) | Ngày hoàn thành | Chi tiết | Ghi chú
DN.KDT.AQ91 | Version 02 | Đã phê duyệt: 09/06/2025
DN.KDT.AQ91 | Version 03 | Đang điều chỉnh |  | 2026-07-30

## SAC
Mã dự án | Đã bán (SL ký HĐMB/Tổng số) | Chưa bán | Dự kiến bán | Chi tiết | Ghi chú
DN.KDT.AQ91 | Đã bán:2162/ 2586 Đã ký HĐMB: 802 | 424 | Quý 1/2027

## MAC
Mã dự án | Sale kit | Sự kiện | Ngày tổ chức | Chi tiết | Ghi chú
DN.KDT.AQ91 |  | Mở bán năm 2026 | T8/2026

## PTC
Mã dự án | Phiên bản | Hiện trạng KH CUĐT | Điều chỉnh (nếu có) | Ngày hoàn thành | Chi tiết | Ghi chú
DN.KDT.AQ91 | Version 1 | Đã duyệt |  | 26/3/2026

## QSB
Mã dự án | Hạng mục | Hiện trạng ngân sách | Điều chỉnh (nếu có) | Ngày hoàn thành | Chi tiết | Ghi chú
DN.KDT.AQ91 | Khái toán | Hoàn thành
DN.KDT.AQ91 | Dự toán
DN.KDT.AQ91 | Thực thi | Đã duyệt Version 4 |  | 2025-07-13

## SEC
Mã dự án | Đã có PA An ninh | Chưa có PA An ninh | Ngày hoàn thành | Chi tiết | Ghi chú
DN.KDT.AQ91 | Đã có Phương án An ninh |  | T1/2026

## IDD
Mã dự án | Mục | Hiện trạng hồ sơ | Điều chỉnh (nếu có) | Ngày hoàn thành | Chi tiết | Ghi chú
DN.KDT.AQ91 | Thiết kế quy hoạch | Không thực hiện
DN.KDT.AQ91 | Thiết kế ý tưởng kiến trúc | Đang thực hiện cho NOXH |  | 2026-08-24
DN.KDT.AQ91 | Thiết kế nội thất | Không thực hiện
DN.KDT.AQ91 | Thiết kế cảnh quan | Không thực hiện
DN.KDT.AQ91 | Triển khai thiết kế BIM | Không thực hiện
DN.KDT.AQ91 | Sa bàn ảo và Đồ họa số | Không thực hiện
DN.KDT.AQ91 | Thiết kế khách sạn | Không thực hiện
DN.KDT.AQ91 | Thiết kế công viên vui chơi giải trí | Không thực hiện

## CSC
Mã dự án | Có thực hiện BT/GPMB | Không thực hiện BT/GPMB | Ngày hoàn thành | Chi tiết | Ghi chú
DN.KDT.AQ91 | Thực hiện GPMB | Không thực hiện Bồi thường | 2026-07-30

## PMD
Mã dự án | Phiên bản | Hiện trạng MTL | Điều chỉnh (nếu có) | Ngày hoàn thành | Chi tiết | Ghi chú
DN.KDT.AQ91 | Version 08 | Đã duyệt |  | 2026-01-21
DN.KDT.AQ91 | Version 09 | Đang cập nhật |  | 2026-07-21

## PLP
Mã dự án | Nhóm | Hạng mục | Trạng thái | Văn bản phê duyệt | Khó khăn/Vướng mắc | Hướng xử lý | Ngày hoàn thành | Chi tiết
DN.KDT.AQ91 | Chung | Làm việc với Thanh tra
DN.KDT.AQ91 | Đầu tư | Chấp thuận chủ trương đầu tư | Hoàn thành | - Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 16/6/2020; - Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 02/02/2024; - Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 29/08/2025 |  |  | 2025-08-29
DN.KDT.AQ91 | Quy hoạch | Phê duyệt QH 1/2000 | Hoàn thành | - Quyết định số 2916/QĐ-UBND ngày 12/09/2016. - Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 29/05/2025 |  |  | 2025-05-29
DN.KDT.AQ91 | Quy hoạch | Phê duyệt QH 1/500 | Hoàn thành | - Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 27/01/2014; - Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 16/8/2019; - Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 16/06/2025 |  |  | 2025-06-16
DN.KDT.AQ91 | Đất đai | Quyết định giao đất | Hoàn thành | - Quyết định số 3587/QĐ-UBND ngày 02/10/2020; - Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 11/2/2026 |  |  | 2026-02-11
DN.KDT.AQ91 | Đất đai | Quyết định cho thuê đất | Hoàn thành | - Hợp đồng thuê đất số 114-HĐTĐ ngày 6/11/2020 |  |  | 2020-11-06
DN.KDT.AQ91 | Đất đai | Hoàn thành nghĩa vụ tài chính | Đang thực hiện | Liệt kê số văn bản | Phải điều chỉnh chứng thư nhiều lần. Đã thống nhất phương pháp lập chứng thư giữa tư vấn và Sở NN&MT | PLP đeo bám sở nhành thúc đẩy HS. Lộ trình dự kiến: - SNNMT trình họp Tổ giúp việc Sở Tài chính: 07/7/2026 - Họp Tổ giúp việc Sở Tài chính: 15/7/2026 - Sở Tài chính trình họp HĐTĐG: 22/7/2026 - SNNMT trình UBTP duyệt giá: 30/7/2026 | 2026-08-15
DN.KDT.AQ91 | Đất đai | Giấy chứng nhận QSDĐ | Hoàn thành | Liệt kê số văn bản
DN.KDT.AQ91 | Xây dựng | Thông báo thẩm định BCNCKT | Hoàn thành | - Văn bản số 3022/SXD-QLXD ngày 18/06/2020 - Văn bản số 3939/SXD-QLXD ngày 05/08/2020 - Văn bản số 6197/SXD-QLXD ngày 18/11/2020 - Văn bản số 1012/SXD-QLXD ngày 22/3/2021 - Văn bản số 2227/SoXD-QLHĐ&VLXD ngày 04/06/2025 - Văn bản số 6862/SoXD-QLHĐ&VLXD ngày 23/12/2025 - Văn bản số 3569/SXD-QLHĐ&VLXD ngày 08/4/2026 |  |  | 2026-04-08
DN.KDT.AQ91 | Xây dựng | Quyết định phê duyệt ĐTM | Hoàn thành | - Quyết định số3800-QĐ-UBND ngày 19/10/2020; - Quyết định 134/QĐ-SNNMT ngày 14/05/2026 |  |  | 2026-05-14
DN.KDT.AQ91 | Xây dựng | Thẩm định thiết kế PCCC | Hoàn thành | - 278-TD-PCCC ngày 14/7/2020; - 113-NT-PCCC ngày 16/6/2023; - Văn bản số 34, 35/TD-PCCC ngày 18/03/2026 |  |  | 2026-03-18
DN.KDT.AQ91 | Xây dựng | Giấy phép xây dựng | Hoàn thành | - Giấy phép xây dựng số 15/GPXD ngày 16/04/2021 |  |  | 2021-04-16
DN.KDT.AQ91 | Xây dựng | Nghiệm thu, bàn giao hạ tầng/công trình | Hoàn thành | - Thông báo 337/TB-SXD ngày 13/9/2024; - Thông báo 411/TB-SXD ngày 13/9/2023 |  |  | 2024-09-13
DN.KDT.AQ91 | Bán hàng | Thông báo đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh | Đang thực hiện | - Văn bản 2842/SXD-QLN-TTBĐS ngày 23/3/2026; - Văn bản 2832/SXD-QLN-TTBĐS ngày 24/6/2025; - Văn bản 6017/SXD-QLN-TTBĐS ngày 20/12/2024; - Văn bản 2864/SXD-QLN-TTBĐS ngày 28/6/2024; - Văn bản 487/SXD-QLN-TTBĐS ngày 5/2/2024; | Đang thực hiện thủ tục cho 560 căn NOTM |  | 2026-07-23

## DMD
Mã dự án | Hạng mục | Hiện trạng hồ sơ | Điều chỉnh (nếu có) | Ngày hoàn thành | Chi tiết | Ghi chú
DN.KDT.AQ91 | Quy hoạch | Hoàn thành: T6/2025
DN.KDT.AQ91 | Kiến trúc | 1. Công trình: Hoàn thành 2. Tiện ích: đang thực hiện |  | 2. Tiện ích: T4/2027
DN.KDT.AQ91 | Cơ điện | 1. Công trình: Hoàn thành 2. Tiện ích: đang thực hiện |  | 2. Tiện ích: T4/2027
DN.KDT.AQ91 | Kết cấu | 1. Công trình: Hoàn thành 2. Tiện ích: đang thực hiện |  | 2. Tiện ích: T4/2027
DN.KDT.AQ91 | Hạ tầng | Hoàn thành
DN.KDT.AQ91 | Cảnh quan | Hoàn thành
DN.KDT.AQ91 | Nội thất

## PCD
Mã dự án | Mục | Hiện trạng thi công (%) | Ngày hoàn thành | Chi tiết | Ghi chú
DN.KDT.AQ91 | Hạ tầng kỹ thuật | 85% | 2026-12-30
DN.KDT.AQ91 | Nhà thấp tầng | 32% | T9/2027
DN.KDT.AQ91 | Nhà cao tầng
DN.KDT.AQ91 | Tiện ích / phụ trợ | 10% | T3/2028
DN.KDT.AQ91 | Cảnh quan | 40% | 2026-12-30
DN.KDT.AQ91 | Nội thất

## OM
Mã dự án | Đã bàn giao ( Số lượng giao /Tổng số) | Chưa bàn giao | Ngày hoàn thành | Chi tiết | Ghi chú
DN.KDT.AQ91 | 355/ 2586 | 2231 | Q3/2027