## Data
Dòng nào có data thì tính số lượng HĐ cần quyết tóan
STT | SỐ HĐ SAP/SỐ HĐ CHÍNH | SỐ HỢP ĐỒNG CHÍNH | SỐ PLHĐ | DỰ ÁN | TÊN VIẾT TẮT DỰ ÁN/ĐƠN VỊ | KHU VỰC | HẠNG MỤC HH-DV | NỘI DUNG HỢP ĐỒNG | LOẠI HĐ | PHÁP NHÂN KÝ HĐ/PLHĐ | NT/NCC/TV | NGÀY BẮT ĐẦU HIỆU LỰC HĐ | TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HĐ (ngày) | NGÀY HẾT HẠN THỰC HIỆN HĐ | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (CHƯA GỒM VAT) | GIÁ TRỊ ĐIỀU CHỈNH/PHÁT SINH (CHƯA GỒM VAT) | TỔNG GIÁ TRỊ HĐ BAO GỒM PHÁT SINH CHƯA VATM VAT) | THUẾ VAT | GIÁ TRỊ HĐ+PS (GỒM VAT) | GIÁ TRỊ WORKDONE (CHƯA GỒM VAT) | GIÁ TRỊ WORKDONE (GỒM VAT) | GIÁ TRỊ HĐ CHƯA THỰC HIỆN (GỒM VAT) | GIÁ TRỊ CÔNG NỢ ĐÃ CÓ CPC GỒM ỨNG +WORKDONE (GỒM VAT) | GIÁ TRỊ ĐÃ THANH TOÁN (GỒM VAT) | GIÁ TRỊ TĐSP (GỒM VAT) | GIÁ TRỊ CÔNG NỢ CHƯA THANH TOÁN (GỒM VAT) | GIÁ TRỊ TẠM ỨNG CHƯA VAT | KHẤU TRỪ TẠM ỨNG | GIÁ TRỊ TẠM ỨNG CÒN LẠI CHƯA KHẤU TRỪ | NGÀY KÝ TOC HOẶC BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA ĐỢT CUỐI | PHÂN KHU (TỔNG) | PHÂN KHU (CHI TIẾT) | TÌNH TRẠNG THI CÔNG / THỰC HIỆN | TÌNH TRẠNG QUYẾT TOÁN | NGÀY KÝ BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN | PIC XÂY DỰNG/CUNG ỨNG | PIC MEP | PIC SITE1 | PIC SITE2 | NGÀY MỤC TIÊU | LÝ DO KHÔNG ĐẠT | PHÂN LOẠI BỘ PHẬN | PHÂN LOẠI THEO BỘ MÔN | Phân loại ưu tiên | KPI QUYẾT TOÁN | sl tqt | Year
16 | 1000000000006030 | 23/2020/HĐTC/AQC.DN 112ha |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | Hạ Tầng Kỹ Thuật Hệ Thống Điện, Điện Nhẹ, cấp nước sinh hoạt và cấp nước chữa c |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ -THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VÂN KHÁNH | 2020-07-14 |  |  | 15909090909 | 12734624193 | 28643715102 | 2768606555 | 31412321657 | 17570222924 | 19231480260 | 12180841397 | 14661614061 | 14661614061 | - | - | 3295239612 | 3295239612 | - |  |  |  | Hoàn Thành | PAS đang kiểm |  |  | Trần Xuân Hòa |  |  | 2026-12-31 |  | BMD | MEP | Ưu tiên 1 | KPI417 | 1 | 2026
23 | 1000000000006300 | 33/2020/HĐTC/AQC.DN 112ha |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | Thi công Hạ tầng kỹ thuật dọc Hương lộ 2, Đường số 1 và Đường số 2 |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION | 2020-09-24 |  |  | 14636165513 | 12614860686 | 27251026199 | 2665427892 | 29916454091 | 25440615464 | 27961210497 | 1955243594 | 25486247830 | 25486247830 | - | - | 1420986943 | 1420986943 | - |  |  |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Duy Phương |  |  |  | 2026-09-30 |  | BMD | XD |  | KPI417 | 1 | 2026
25 | 1000000000006420 | 35/2020/HĐTC/AQC.DN 112ha |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | THI CÔNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU A3&A2b&A2a |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION | 2020-09-30 |  |  | 75069883515 | -621424490 | 74448459025 | 7067928113 | 81516387138 | 65345086185 | 71684744471 | 9831642667 | 68462652909 | 68462652909 | - | - | 7288338205 | 7288338205 | - |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Hữu Tân |  |  |  | 2026-11-30 |  | BMD | XD | Ưu tiên 1 | KPI417 | 1 | 2026
34 | 1000000000007750 | 50/2021/HĐTC/AQC-SH2.DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN, PCCC, LPG CHO TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ -THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VÂN KHÁNH | 2021-04-05 |  |  | 70671818182 | 33485731334 | 104157549516 | 8457666901 | 112615216417 | 98949672043 | 106990708744 | 5624507673 | 101935745143 | 23049720343 | - | 78886024800 | - | - | - |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  |  | Ngọc Thiên |  |  | 2026-12-30 |  | BMD | MEP | Ưu tiên 3 | KPI417 | 1 | 2026
39 | 1000000000008340 | 53/2021/HĐTC/AQC-SH2.DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | THI CÔNG XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THÔ VÀ MEP CHO 165 CĂN THUỘC KHU A1A.2 |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION | 2021-04-01 |  |  | 148062845586 | 9790127061 | 157852972647 | 13875063735 | 171728036382 | 156069462039 | 169801844926 | 1926191456 | 161962371823 | 161962371823 | - | - | 14948384559 | 14948384559 | - |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Văn Hảo | Trần Xuân Hòa |  |  | 2026-12-31 |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 2 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
41 | 1000000000008480 | 59/2021/HĐTC/AQC.DN 112ha |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | THI CÔNG BÓ VỈA, VỈA HÈ TRỤC ĐƯỜNG HƯƠNG LỘ 2, ĐƯỜNG SỐ 1 VÀ SỐ 2 |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY THÁI SƠN - CÔNG TY XÂY LẮP 394 | 2021-05-20 |  |  | 7795447383 | 1729653909 | 9525101292 | 904308523 | 10429409815 | 8489144060 | 9310576005 | 1118833810 | 8886118803 | 8886118803 | - | - | 1948861846 | 1948861846 | - |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | NT chưa nộp HSQT |  | Hữu Tân |  |  |  | 2026-10-30 |  | BMD | XD | Chiến dịch 90 ngày | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
42 | 1000000000008580 | 60/2021/AQC-SH2.DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | HĐ MUA BÁN CỌC BTLT DỰ ỨNG LỰC |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG TIỀN PHONG | 2021-06-15 |  |  | 21869100000 | -21869100000 | - | 2186910000 | 2186910000 | - | - | 2186910000 | - | - | - | - | - | - | - |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | Hủy hợp đồng |  | Tô Xuân Diếu |  |  |  | 2026-12-31 | Thanh lý | BMD | XD |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
46 | 1000000000009040 | 64/2021/HĐTC/AQC-SH2.DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT KIM LOẠI CHO 93 CĂN KHU A1A.1 VÀ 165 CĂN A1A.2 |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀNG RÀO BIỆT THỰ | 2021-07-01 |  |  | 11186846750 | 5501132892 | 16687979642 | 1668797964 | 18356777606 | 15427904294 | 16970694724 | 1386082882 | 16199299509 | 13615238648 | - | 2584060861 | 1928310327 | 1928310327 | - |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Tô Xuân Diếu |  |  |  | 2026-12-31 |  | BMD | XD |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
47 | 1000000000009070 | 68/2021/HĐTC/AQC-SH2.DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | Cung Cấp Và Thi Công Nhôm Kính Cho 225 Căn Thuộc Khu A1a.3 |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ NỘI CPM | 2021-07-01 |  |  | 25472847340 | 418175720 | 25891023060 | 2589102306 | 28480125366 | 24616912172 | 27078603389 | 1401521977 | 22155220955 | 22155220955 | - | - | 2547284734 | 2547284734 | - |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | PAS đang kiểm |  | Duy Phương* |  |  |  | 2026-08-30 |  | BMD | XD |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
48 | 1000000000009130 | 73/2021/HĐTC/AQC-SH2.DN-112HA-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ TẦNG KỸ THUẬT-GIAI ĐOẠN 2 |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT G.P.L | 2021-09-09 |  |  | 124998861751 | 3514096705 | 128512958456 | 10406020214 | 138918978670 | 71841818427 | 77714147437 | 61204831233 | 70529965595 | 70529965595 | - | - | 24999772350 | 24999772350 | - |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  |  | Trần Xuân Hòa |  |  | 2026-09-30 |  | BMD | MEP |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
49 | 1000000000009220 | 65/2021/HĐTC/AQC-SH2.DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT LAN CAN KÈ PHÂN KHU A1a; A4 |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY TNHH TM DV ĐỨC LẬP | 2021-07-05 |  |  | 5436750000 | -2283435000 | 3153315000 | 315331500 | 3468646500 | 3153315000 | 3468646501 | -1 | 3720096188 | 3720096188 | - | - | 1631025000 | 1064243813 | 566781187 |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Tô Xuân Diếu |  |  |  | 2026-12-31 |  | BMD | XD |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
51 | 1000000000009350 | 63/2021/HĐTC/AQC-SH2.DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | CUNG CẤP, THI CÔNG LẮP ĐẶT KIM LOẠI CHO 225 CĂN THUỘC KHU A1a.3 |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY TNHH TM DV ĐỨC LẬP | 2021-07-02 |  |  | 12268663735 | -114780791 | 12153882944 | 1215388294 | 13369271238 | 12153882944 | 13369271238 | - | 12761577092 | 12453882945 | - | 307694147 | 3680599121 | 3680599121 | - |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | PAS đang kiểm |  | Văn Hảo |  |  |  | 2026-12-31 | Đang trình EA, QT theo WD gần nhất | BMD | XD |  | KPI417 | 1 | 2026
52 | 1000000000009500 | 62/2021/HĐTC/AQC-SH2.DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | CUNG CẤP, THI CÔNG LẮP ĐẶT KIM LOẠI CHO 171 CĂN THUỘC KHU A4 |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY TNHH TM DV ĐỨC LẬP | 2021-07-02 |  |  | 11410896477 | -141803299 | 11269093178 | 1126909318 | 12396002496 | 11269093178 | 12396002495 | 1 | 11832547836 | 11269093177 | - | 563454659 | 3423268943 | 3423268943 | - |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Tô Xuân Diếu |  |  |  | 2026-12-31 |  | BMD | XD |  | KPI417 | 1 | 2026
54 | 1000000000009720 | 55/2021/HĐTC/AQC-SH2 DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT NHÔM KÍNH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C | 2021-04-26 |  |  | 8175231965 | -3553154635 | 4622077330 | 462207733 | 5084285063 | 3340415094 | 3674456603 | 1409828460 | 3006373584 | 3006373584 | - | - | - | - | - |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Tô Xuân Diếu |  |  |  | 2026-12-30 |  | BMD | XD |  | KPI417 | 1 | 2026
70 | 1000000000010750 | 088/2022/HĐTC/AQC-SH2.DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | THI CÔNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA VÀ SƠN ĐƯỜNG KHU A1a VÀ A4 |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SIC | 2022-03-30 |  |  | 6100872247 | 352313439 | 6453185686 | 574443672 | 7027629358 | 5536271262 | 6019023491 | 1008605867 | 4668385815 | 4668385815 | - | - | 610087225 | 610087225 | - |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Tô Xuân Diếu |  |  |  | 2026-12-30 |  | BMD | XD | Chiến dịch 90 ngày | KPI417 | 1 | 2026
80 | 1000000000011700 | 090/2022/HDTC/AQC-SH2.DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | THI CÔNG KC, HT, MEP HARDSCAPE CÔNG VIÊN KHU A1.A CÒN LẠI, A1B, MARINA KHU A2.A |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN MINH LONG | 2022-05-04 |  |  | 20000766518 | - | 20000766518 | 1600061321 | 21600827839 | 4506577441 | 4867103636 | 16733724203 | 5515207056 | 5515207056 | - | - | 2000076652 | 450657744 | 1549418908 |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Duy Phương | Xuân Hòa |  |  | 2026-09-30 |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 3 | KPI417 | 1 | 2026
82 | 1000000000011920 | 093/2022/HĐTC/AQC-SH2.DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | CUNG CÂP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH CHO 419 CAN NHÀ THÂP TÂNG |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C | 2022-06-07 |  |  | 71651119050 | 7066309753 | 78717428803 | 6297394304 | 85014823107 | - | - | 85014823107 | 6594841507 | 6594841507 | - | - | 6594841507 | - | 6594841507 |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Tô Xuân Diếu |  |  |  | 2026-12-30 |  | BMD | XD | Ưu tiên 2 | KPI417 | 1 | 2026
88 | 1000000000012920 | 101/2022/HĐTC/AQC-SH2.DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT KIM LOẠI CHO 109 CĂN NHÀ Ở THẤP TẦNG KHU A2b1 VÀ 23 |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY TNHH THUẬN THẮNG | 2022-07-11 |  |  | 12190295587 | - | 12190295587 | 1219029559 | 13409325146 | 1448595073 | 1593454580 | 11815870566 | 1521024826 | 200000000 | - | 1321024826 | - | - | - |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | PAS đang kiểm |  | Duy Phương* |  |  |  | 2026-08-20 |  | BMD | XD | Ưu tiên 2 | KPI417 | 1 | 2026
92 | 1000000000013020 | 114/2024/HĐTC/AQC-SH2.DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN TRUNG THẾ |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIÊN THƯƠNG MẠI HỢP TIẾN | 2024-03-01 |  |  | 635611627 | - | 635611627 | 50848930 | 686460557 | 575327872 | 621354102 | 65106455 | 563821315 | 563821315 | - | - | 127122325 | 127122325 | - |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  |  | Xuân Hòa |  |  | 2026-09-30 |  | BMD | MEP | Ưu tiên 3 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
96 | 1000000000013230 | 119/2024/HĐTC/AQC-SH2.DN-112-A1 |  | AQUA 112HA | AQC112.DN | ĐỒNG NAI |  | THI CÔNG BÊ TÔNG NHỰA, SƠN ĐƯỜNG KHU A2a & KHU PHỐ MẪU A1a |  | CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ AQUA | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SIC | 2024-10-30 |  |  | 8188325067 | - | 8188325067 | 655066005 | 8843391072 | 3781927277 | 4084481459 | 4758909613 | 4886385795 | 4886385795 | - | - | 2456497520 | 1276400456 | 1180097064 |  | Aqua 1 |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Tô Xuân Diếu |  |  |  | 2026-12-30 |  | BMD | XD | Ưu tiên 1 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
100 | 1000000000005760 | 04/2020/HĐTC/AQC.DN 81HA |  | AQUA 81HA | AQC81.DN | ĐỒNG NAI |  | Hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, chiếu sáng, viễn thông, cấp nước và phòng cháy chữa |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LONG HƯNG PHÁT | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MINH QUANG | 2020-03-23 |  |  | 13519986232 | 4493344768 | 18013331000 | 1784474390 | 19797805390 | 17091626232 | 18783930145 | 1013875245 | 17114767522 | 17114767522 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | PAS đang kiểm |  |  | Xuân Hòa |  |  | 2026-09-30 |  | BMD | MEP | Chiến dịch 90 ngày | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
106 | 1000000000006110 | 09/2020/HĐTC/AQC.DN 81ha |  | AQUA 81HA | AQC81.DN | ĐỒNG NAI |  | Cung Cấp và Thi Công Kim Loại Hardscape |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LONG HƯNG PHÁT | CÔNG TY TNHH THUẬN THẮNG | 2020-07-30 |  |  | 606195144 | 239233722 | 845428866 | 84542886 | 929971752 | 393748937 | 433123831 | 496847921 | 393748937 | 393748937 | - | - | 60619514 | 60619514 | - |  |  |  | Đang thực hiện | NT đang hoàn tất HSQT |  | Tô Xuân Diếu |  |  |  | 2026-08-15 |  | BMD | XD | Chưa ưu tiên |  | 0 | 2026
107 | 1000000000006150 | 10/2020/HĐTC/AQC.DN 81ha |  | AQUA 81HA | AQC81.DN | ĐỒNG NAI |  | Thi công Hạ tầng kỹ thuật Hardscape trục cảnh quan và Quảng trường |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LONG HƯNG PHÁT | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ | 2020-08-20 |  |  | 4685880098 | - | 4685880098 | 468588010 | 5154468108 | - | - | 5154468108 | 937176020 | 937176020 | - | - | 937176020 | - | 937176020 |  |  |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Duy Phương |  |  |  | 2026-10-30 |  | BMD | XD | Ưu tiên 2 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
111 | 1000000000006420 | 16/2020/HĐTC/AQC.DN 81ha |  | AQUA 81HA | AQC81.DN | ĐỒNG NAI |  | Thi công Hạ tầng kỹ thuật dọc Hương lộ 2, Đường số 1 và Đường số 2 |  | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN LONG HƯNG PHÁT | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÙNG VƯƠNG | 2020-09-27 |  |  | 12810800850 | 4589836563 | 17400637413 | 1740063741 | 19140701154 | 15968762887 | 17565639175 | 1575061979 | 15962762887 | 15962762887 | - | - | 1281080085 | 1281080085 | - |  | AQUA RIVERSIDE CITY- GD1 |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Duy Phương |  |  |  | 2026-10-30 |  | BMD | XD | Ưu tiên 2 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
1 | 1000000000006940 | 10/2020/HĐTC/NH1.VT |  | NGÂN HIỆP 1 | NH1.VT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP, THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN |  | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NGÂN HIỆP | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ -THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VÂN KHÁNH | 2020-12-15 |  |  | 24509000000 | 2814798977 | 27323798977 | 2404228117 | 29728027094 | 22921017150 | 24884967085 | 4843060009 | 23728416228 | 18498161941 | - | 5230254287 | 2450900000 | 2450900000 | - |  |  | WONDERLAND | Hoàn Thành | NT chưa nộp HSQT |  | Vũ Cao Cường |  |  |  | 2026-08-10 |  | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
2 | 1000000000009220 | 13/2021/HĐTC/NWH-MKB.BR |  | BÌNH AN | NWH-MKB.BR | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG HTKT HT CẤP ĐIỆN, CS, TTLL, CAMERA, BÁO CHÁY, CHỐNG SÉT,CN&CC KHU BIỂN |  | CÔNG TY TNHH DU LỊCH BÌNH AN | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT THÁI THỊNH | 2021-08-23 |  |  | 19299799799 | 561718927 | 19861518726 | 1635184815 | 21496703541 | 6710942781 | 7294081520 | 14202622021 | 8775252438 | 8775252438 | - | - | 3859959960 | 2043241903 | 1816718057 |  |  |  | Dở dang -> QT | NT chưa nộp HSQT |  | Vũ Cao Cường |  |  |  | 2026-09-30 |  | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
3 | 1000000000011700 | 095/2022/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP, THI CÔNG VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG IT CHO KHU KHÁCH SẠN MGALLERY, 17 CĂN VIL |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT | 2022-06-30 |  |  | 19573373000 | -11547459000 | 8025914000 | 802591400 | 8828505400 | - | - | 8828505400 | 3914674600 | 3914674600 | - | - | 3914674600 | - | 3914674600 |  |  |  | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Vũ Cao Cường |  |  |  | 2026-08-25 |  | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
4 | 1000000000008910 | 48/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XLNT |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢI TIẾN XANH | 2021-05-04 |  |  | 10000000000 | 3850336993 | 13850336993 | 1258190701 | 15108527694 | 11623299629 | 12658786593 | 2449741101 | 12056621612 | 8742244025 | - | 3314377587 | - | - | - |  |  |  | Dở dang -> QT | NT chưa nộp HSQT |  | Vũ Cao Cường |  |  |  | 2026-12-31 | Nhà thầu chưa trình hồ sơ | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
5 | 1000000000007000 | 04/2021/HĐTC/NWH-KGA.BR |  | HOÀN VŨ | NWH-KGA.BR | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN THÔ VÀ CƠ ĐIỆN CHO 99 CĂN TOWNHOUSE, SHOPHOUSE, SIN |  | CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN VŨ | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION | 2021-01-08 |  |  | 66423220161 | 3551726666 | 69974946827 | 6164196424 | 76139143251 | 48768327284 | 53235994143 | 22903149108 | 50844599616 | 39007626974 | - | 11836972642 | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | PAS đang kiểm |  | Phạm Thị Thanh Thủy | Vũ Cao Cường |  |  | 2026-11-30 |  | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
6 | 1000000000008720 | 54/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG HTKT CƠ ĐIỆN CHO KHU 456 |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 79 | 2021-06-16 |  |  | 72604927090 | 14337933796 | 86942860886 | 7051147753 | 93994008639 | 17844623059 | 19367911788 | 74626096851 | 18468680635 | 15703846507 | - | 2764834128 | 7260492709 | 7260492709 | - |  |  |  | Dở dang -> QT | NT chưa nộp HSQT |  | Vũ Cao Cường |  |  |  | 2026-12-31 | Nhà thầu chưa trình hồ sơ | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2026
7 | 1000000000009220 | 13/2021/HĐTC/NWH-KGA.BR |  | HOÀN VŨ | NWH-KGA.BR | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG HTKT HT CẤP ĐIỆN, CS, TTLL, CAMERA, BÁO CHÁY, CHỐNG SÉT, CN&CC KHU BIỂN |  | CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀN VŨ | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT THÁI THỊNH | 2021-08-25 |  |  | 23854244244 | 1737078139 | 25591322383 | 2104342879 | 27695665262 | 10243219020 | 11119713631 | 16575951631 | 13599588109 | 12928295482 | - | 671292627 | 4770848849 | 2253066981 | 2517781868 |  |  |  | Dở dang -> QT | NT đang hoàn tất HSQT |  | Vũ Cao Cường |  |  |  | 2026-08-30 |  | QSD |  |  | KPI417 | 1 | 2026
8 | 1000000000011450 | 003/2022/HĐTC/NWH-BCO.BR |  | SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU | SNN.BC | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỆN NHẸ, CẤP NƯỚC VÀ CHỮA CHÁY |  | CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SÀI GÒN- BÌNH CHÂU | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ -THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VÂN KHÁNH | 2022-06-23 |  |  | 21733575055 | -15805957865 | 5927617190 | 474209375 | 6401826565 | 3409266622 | 3682007952 | 2719818613 | 4346715011 | 4346715011 | - | - | 4346715011 | 3511544621 | 835170390 |  |  |  | Dở dang -> QT | NT đang hoàn tất HSQT |  | Vũ Cao Cường |  |  |  | 2026-08-20 |  | QSD |  |  | KPI417 | 1 | 2026
9 | 1000000000011720 | NWH-BCO.BR_DB_003_NOITHATNL_VANKHANH |  | SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU | SNN.BC | HỒ TRÀM |  | Thi công MEP trong nhà và hệ thống PCCC khu F.E.C |  | CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SÀI GÒN- BÌNH CHÂU | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ -THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VÂN KHÁNH | 2022-08-12 |  |  | 28677790000 |  | 28677790000 | 2867779000 | 31545569000 | 10529550215 | 11582505237 | 19963063763 | 14455478786 | 8603337000 | - | 5852141786 | 8603337000 | 2879512058 | 5723824942 |  |  |  | Đang thực hiện | NT đang hoàn tất HSQT |  | Vũ Cao Cường |  |  |  | 2026-12-30 |  | QSD |  |  | KPI417 | 1 | 2026
10 | 1000000000004780 | 01/2019/HĐTV/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Dự toán ngân sách cho dự án ở giai đoạn thiết kế cơ sở hoặc ý tưởng cho các mẫu |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IPSC | 2019-05-15 |  |  | 212750000 |  | 212750000 | 21275000 | 234025000 | 212750000 | 234025000 | - | 234025000 | 234025000 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
11 | 1000000000004800 | 02/2019/HĐTV/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Hợp đồng dịch vụ tư vấn lập dự toán ngân sách cho hạng mục mẫu nhà |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH VINAQS | 2019-05-15 |  |  | 279350000 |  | 279350000 | 27935000 | 307285000 | 279350000 | 307285000 | - | 307285000 | 307285000 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
12 | 1000000000005360 | 08/2019/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG SAN LẤP KHU VỰC ƯU TIÊN (KHU VỰC BIỂN) |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH SƠN TRÌNH | 2019-09-25 |  |  | 3303750000 | 1091589394 | 4395339394 | 439533939 | 4834873333 | 4395339394 | 4834873333 | - | 4834873333 | 4834873333 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
13 | 1000000000005480 | 11/2019/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN THÔ VÀ CƠ ĐIỆN CHO 10 CĂN SHOPHOUSE (5 CĂN MẪU TROP |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THIÊN MINH LONG | 2019-11-08 |  |  | 10744343730 | 2261426581 | 13005770311 | 1300577030 | 14306347341 | 13005770311 | 14306347341 | - | 14306347341 | 13272286721 | - | 1034060620 | 1611651560 | 1611651560 | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
14 | 1000000000005520 | 12/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG SAN NỀN TOÀN DỰ ÁN (TRỪ GIAI ĐOẠN 1 ĐÃ TRIỂN KHAI) |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH SƠN TRÌNH | 2020-01-17 |  |  | 27072727273 | 2232548370 | 29305275643 | 2930527564 | 32235803207 | 29305275643 | 32235803207 | - | 32235803207 | 32235803207 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
15 | 1000000000005590 | 13/2019/HĐTKTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Thiết kế, cung cấp, lắp đặt và thi công hồ bơi nước mặn |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ - XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI PHONG PHÚ A | 2019-12-05 |  |  | 45260103000 | -6644618013 | 38615484987 | 3717487321 | 42332972308 | 38615484987 | 42332972308 | - | 40402198059 | 33129715052 | - | 7272483007 | 5226351050 | 5226351050 | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
16 | 1000000000005670 | 15/2020/HĐTC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Khảo sát, thiết kế, cung cấp, thi công lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao đưa vào s |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU | 2020-02-06 |  |  | 85877566 |  | 85877566 | 8587757 | 94465323 | 85877566 | 94465323 | - | 94465323 | 94465323 | - | - | 42938783 | 42938783 | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
17 | 1000000000005720 | 14/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Thi Công Kết Cấu, Hoàn Thiện Thô Và Cơ Điện Cho 37 Căn Villa |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN BÌNH | 2020-03-16 |  |  | 35424550000 | 15086532993 | 50511082993 | 5051108301 | 55562191294 | 50511082993 | 55562191294 | - | 55562191294 | 55562191294 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
18 | 1000000000005740 | 15/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Đê bao san lấp chống xâm thực ranh đất |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG XÂY DỰNG ĐẠI NAM | 2020-03-30 |  |  | 31807513495 | 17232968382 | 49040481877 | 4904048188 | 53944530065 | 49040481877 | 53944530065 | - | 53944530065 | 45804250302 | - | 8140279763 | 3180751350 | 3180751350 | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
19 | 1000000000005810 | 18/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Cung cấp và thi công nhôm kính, kim loại cho 12 căn Shophouse và 2 căn Biệt thự |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH WEATHER SAFE WINDOWS | 2020-04-22 |  |  | 3293567651 | 2920465868 | 6214033519 | 621403351 | 6835436870 | 6214033519 | 6835436870 | - | 6835436870 | 6835436870 | - | - | 329356765 | 329356765 | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
20 | 1000000000005810 | 09/2019/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Khảo sát, thiết kế, cung cấp lắp đặt hệ thống điện trung thế và di dời trạm biến |  | THE FOREST CITY | CTY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN HƯNG THỊNH PHÁT | 2019-10-17 |  |  | 1209200000 |  | 1209200000 | 120920000 | 1330120000 | 1209200000 | 1330120000 | - | 1330120000 | 1330120000 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
21 | 1000000000005810 | 07/2019/PO/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Kiểm tra tình trạng máy biến thế hiện hữu 400kVA và sửa chữa, đóng điện, lắp đặt |  | THE FOREST CITY | CTY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN HƯNG THỊNH PHÁT | 2019-07-02 |  |  | 45454545 | 41104320 | 86558865 | 8655887 | 95214752 | 86558865 | 95214752 | - | 95214752 | 95214752 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
22 | 1000000000006140 | 27/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Thi Công Kết Cấu, Hoàn Thiện Thô và Cơ Điện Cho Cổng Chào Công Viên Tiki Park |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH ĐT XD & TMDV TUẤN PHÁT | 2020-09-10 |  |  | 4923090000 |  | 4923090000 | 492309000 | 5415399000 | 4313964523 | 4745360976 | 670038024 | 4529662750 | 4529662750 | - | - | 492309000 | 492309000 | - |  |  |  | Đang thực hiện | NT chưa nộp HSQT |  | Hồ Sĩ Trúc | Vũ Cao Cường |  |  | 2026-11-30 |  | QSD |  |  | KPI417 | 1 | 2026
23 | 1000000000005910 | 20/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH, KIM LOẠI CHO 37 CĂN VILLA |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH WEATHER SAFE WINDOWS | 2020-05-15 |  |  | 11525896325 | 729878812 | 12255775137 | 1225577514 | 13481352651 | 12255775137 | 13481352651 | - | 13481352651 | 13481352651 | - | - | 1152589633 | 1152589633 | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
24 | 1000000000005920 | 17/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Cung cấp và thi công lắp đặt hai trạm biến áp 400KVA tạm phục vụ thi công khu bi |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN MINH PHÁT | 2020-06-11 |  |  | 1045454545 |  | 1045454545 | 104545455 | 1150000000 | 1045454545 | 1150000000 | - | 1150000000 | 1150000000 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
25 | 1000000000005920 | 24/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Cung cấp cọc thử cho khách sạn Babylon |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ | 2020-06-11 |  |  | 1250675000 | 727919887 | 1978594887 | 197859489 | 2176454376 | 1978594887 | 2176454376 | - | 2176454376 | 2176454376 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
26 | 1000000000005930 | 23/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Thi công kết cấu, hoàn thiện thô và cơ điện cho khu vực 04 (59 căn Shophouse loạ |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ASP VIỆT NAM | 2020-06-22 |  |  | 54082152735 | -52500335799 | 1581816936 | 158181693 | 1739998629 | 1581816936 | 1739998629 | - | 1739998629 | 1739998629 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
27 | 1000000000005930 | 22/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Thi công kết cấu, hoàn thiện thô và cơ điện cho khu vực 01 (21 căn Villas:01 căn |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN BÌNH | 2020-06-19 |  |  | 33770063616 | -32853338990 | 916724626 | 91672463 | 1008397089 | 916724626 | 1008397089 | - | 1008397089 | 1008397089 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
28 | 1000000000005950 | 19/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Giao thông, thoát nước mưa, kênh và hồ |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU | 2020-06-10 |  |  | 78038796014 | -54674199443 | 23364596571 | 2336459657 | 25701056228 | 23364596571 | 25701056228 | - | 25701056228 | 25701056228 | - | - | 11705819402 | 11705819402 | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
29 | 1000000000006020 | 21/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Thi Công Kết Cấu, Hoàn Thiện Thô Và Cơ Điện Cho Khu Vực 02 (32 Căn Villas :28 Că |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁT LINH | 2020-07-08 |  |  | 76853322075 | -15711906884 | 61141415191 | 5923392351 | 67064807542 | 61141415191 | 67064807542 | - | 64007736782 | 41283165421 | - | 22724571361 | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
30 | 1000000000007210 | 40/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG HTKT KHU 4,5,6 & HTKT KHU TIKI PARK |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION | 2021-01-14 |  |  | 116712979086 | 69442642552 | 186155621638 | 15746724643 | 201902346281 | 141082240785 | 153223094959 | 48679251322 | 146279625690 | 131219144478 | - | 15060481212 | 49369508173 | 49369508173 | - |  |  |  | Đang thực hiện | NT chưa nộp HSQT |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
31 | 1000000000007220 | 38/2020/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG CÁP DỰ ỨNG LỰC CHO KHÁCH SẠN BABYLON |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH VSL VIỆT NAM | 2021-02-03 |  |  | 1785048977 | -274396150 | 1510652827 | 139300749 | 1649953576 | 1510652827 | 1649953576 | - | 1649953576 | 1615930536 | - | 34023040 | 89252449 | 89252449 | - | 2022-02-23 |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | 2026-04-08 | [6 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
32 | 1000000000007400 | 39/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | GIAO THÔNG, THOÁT NƯỚC MƯA, KÊNH, HỒ VÀ CẦU |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION | 2021-01-22 |  |  | 60756305482 | 42455814672 | 103212120154 | 9128040025 | 112340160179 | 76612303211 | 83612357881 | 28727802298 | 79858314036 | 71102681154 | - | 8755632882 | 8848005653 | 8848005653 | - |  |  |  | Đang thực hiện | NT chưa nộp HSQT |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
33 | 1000000000006030 | 28/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Thi công đào đất, Bê tông lót cho hồ nước khu Tiki Park |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠI NAM | 2020-08-06 |  |  | 1500019000 |  | 1500019000 | 150001900 | 1650020900 | 1500019000 | 1650020900 | - | 1650020900 | 1650020900 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
34 | 1000000000007480 | 44/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG KC, HT THÔ VÀ CƠ ĐIỆN CHO 59 CĂN SHOPHOUSE LOẠI T |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION | 2021-01-15 |  |  | 55931523918 | 16017255402 | 71948779320 | 6672405171 | 78621184491 | 71033496491 | 77632679035 | 988505456 | 74081004210 | 56322630088 | - | 17758374122 | 11186304784 | 11186304784 | - |  |  |  | Đang thực hiện | NT chưa nộp HSQT |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
35 | 1000000000007520 | 47/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN VÀ HTKT CƠ ĐIỆN CHO TOÀN KHU TIKI PAR |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ -THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VÂN KHÁNH | 2021-03-23 |  |  | 12100000000 | 21538841990 | 33638841990 | 2993424747 | 36632266737 | 27066577000 | 29534220550 | 7098046187 | 28162891700 | 19107582257 | - | 9055309443 | 2740784980 | 2740784980 | - |  |  |  | Đang thực hiện | NT đang hoàn tất HSQT |  | Vũ Cao Cường |  |  |  | 2026-09-15 |  | QSD |  |  | KPI417 | 1 | 2026
36 | 1000000000006140 | 25/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Thi công Kết cấu, Hoàn thiện và lắp đặt công nghệ nước cho Hồ bơi Khu Tiki Park |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH ĐT XD & TMDV TUẤN PHÁT | 2020-08-17 |  |  | 12839317572 | 2249244281 | 15088561853 | 1508381014 | 16596942867 | 15088561853 | 16596942867 | - | 16596942867 | 14717741561 | - | 1879201306 | 1283931757 | 1283931757 | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
37 | 1000000000007740 | 42/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Tổng thầu thi công khu khách sạn nghỉ dưỡng (HOTEL HO TRAM - MGALLERY) |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS | 2021-04-02 |  |  | 106800000000 | 207188831615 | 313988831615 | 26570035050 | 340558866665 | 313988831615 | 340558866665 | - | 324756425085 | 303145824439 | - | 21610600646 | 44657819525 | 44657819525 | - |  |  |  | Dở dang -> QT | Đã quyết toán |  | Hồ Sĩ Trúc | Vũ Cao Cường |  |  | 2026-06-30 |  | QSD |  |  | KPI417 | 1 | 2026
38 | 1000000000006220 | 26/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHO KHU 1, KHU 2, KHU 3 |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH SEARETECH | 2020-08-17 |  |  | 77181818182 | -72044574792 | 5137243390 | 490541491 | 5627784881 | 5137243390 | 5627784881 | - | 5627784881 | 5627784881 | - | - | 8410058924 | 8410058924 | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
39 | 1000000000006820 | 33/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG CỌC ĐẠI TRÀ PHC D400 LOẠI A, THEO PP DTH CHO CÔNG TRÌNH NHÀ HÀNG CÁ MẬP |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ | 2020-10-22 |  |  | 1141576000 |  | 1141576000 | 114157600 | 1255733600 | 1141576000 | 1255733600 | - | 1255733600 | 1141576000 | - | 114157600 | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
40 | 1000000000008720 | 49/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH CHO 184 CĂN, KIDCLUB-GYM, BOH, NHÀ HÀNG CÁ MẬP |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBE BUILD | 2021-05-02 |  |  | 25589263446 | 15554286825 | 41143550271 | 4114355027 | 45257905298 | 36334557244 | 39968012969 | 5289892329 | 36323557245 | 36323557245 | - | - | 2558926345 | 2558926345 | - |  |  |  | Dở dang -> QT | NT chưa nộp HSQT |  | Mạnh Thông |  |  |  | 2027-03-31 |  | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 2027
41 | 1000000000006940 | 16/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Thi công cọc đại trà cho khách sạn Babylon |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ | 2020-11-09 |  |  | 8498000000 | 6536605693 | 15034605693 | 1418639069 | 16453244762 | 15034605693 | 16453244762 | - | 16453244762 | 16453244762 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
42 | 1000000000007000 | 29/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Thi công cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường ven biển đoạn qua khu du lịch ng |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG-THƯƠNG MẠI HOÀNG GIA | 2020-08-19 |  |  | 23454545455 | -480152673 | 22974392782 | 2297439278 | 25271832060 | 22974392782 | 25271832060 | - | 25271832060 | 25271832060 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
43 | 1000000000007010 | 37/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Thi công toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép và hoàn thiện cơ bản "Kh |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION | 2021-01-21 |  |  | 22940909091 | -1750677436 | 21190231655 | 1975344712 | 23165576367 | 21190231655 | 23165576367 | - | 22136924345 | 16828688470 | - | 5308235875 | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
44 | 1000000000007080 | 34/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH KIM LOẠI CHO 57 CĂN SHOPHOUSE KHU BIỂN |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C | 2020-12-01 |  |  | 6037241885 | 8563764607 | 14601006492 | 1460100649 | 16061107141 | 14601006492 | 16061107141 | - | 16061107141 | 13102813760 | - | 2958293381 | 603724189 | 603724189 | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
45 | 1000000000007110 | 31/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, THỎA THUẬN, XIN PHÉP, DI DỜI VÀ NGẦM HÓA LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH XD TM ĐIỆN QUANG PHÁT | 2020-09-15 |  |  | 3432069269 |  | 3432069269 | 343206927 | 3775276196 | 3432069269 | 3775276196 | - | 3286280095 | 3286280095 | - | - | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
46 | 1000000000007460 | 43/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG KC, HT & MEP CHO WELCOME CENTER, KIDCLUB, GYM, BOH VÀ 101 VILLA |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION | 2021-01-15 |  |  | 116098790909 | 82564421806 | 198663212715 | 17844189263 | 216507401978 | 198663212715 | 216507401978 | - | 216507401978 | 158318727049 | - | 58188674929 | 17000000000 | 17000000000 | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
47 | 1000000000009110 | 56/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG KIM LOẠI CHO 114 CĂN VILLA KHU ĐỒI (KHU 3) |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀNG RÀO BIỆT THỰ | 2021-07-30 |  |  | 3584595918 | 11713798383 | 15298394301 | 1356856080 | 16655250381 | 9312969230 | 10190991304 | 6464259077 | 9248694381 | 4595407375 | - | 4653287006 | 746034352 | 746034352 | - |  |  |  | Đang thực hiện | NT chưa nộp HSQT |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
48 | 1000000000009110 | 63/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG KIM LOẠI CHO 125 CĂN NHÀ THẤP TẦNG (101 CĂN VILLA KHU BIỂN, |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀNG RÀO BIỆT THỰ | 2021-09-09 |  |  | 13721695500 | 9470726311 | 23192421811 | 2319242182 | 25511663993 | 21831147287 | 24014262017 | 1497401976 | 20723339924 | 20554501453 | - | 168838471 | 6957726543 | 6957726543 | - |  |  |  | Đang thực hiện | NT chưa nộp HSQT |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
49 | 1000000000009170 | 60/2020/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG TƯỜNG CHẮN KHU ĐỒI; BỂ NGẦM PCCC, NHÀ TRẠM BƠM |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁT LINH | 2021-08-12 |  |  | 28232505642 | 2192268687 | 30424774329 | 2830267914 | 33255042243 | 30182757926 | 32993664529 | 261377714 | 31484526633 | 23282339238 | - | 8202187395 | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | PAS đang kiểm |  | Mạnh Thông |  |  |  | 2026-12-31 |  | QSD |  |  | KPI417 | 1 | 2026
50 | 1000000000009350 | 50/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THÔ VÀ MEP CHO 115 CĂN KHU 3 (D,E) VÀ 5 CĂN MOCKUP |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁT LINH | 2021-07-20 |  |  | 92529601590 | 50870118299 | 143399719889 | 11876209612 | 155275929501 | 119720487864 | 130102996426 | 25172933075 | 124016701445 | 113484749220 | - | 10531952225 | 9252960159 | 8690672607 | 562287552 |  |  |  | Dở dang -> QT | PAS đang kiểm |  | Mạnh Thông | Vũ Cao Cường |  |  | 2026-10-30 |  | QSD |  |  | KPI417 | 1 | 2026
51 | 1000000000007560 | 45/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN CHO WELCOME CENTER VÀ CÁC KHU PHỤ TRỢ |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP KỸ THUẬT VIỆT | 2021-03-19 |  |  | 11379831331 | 26960489682 | 38340321013 | 3244203309 | 41584524322 | 38340321013 | 41584524322 | - | 39667508271 | 23201689315 | - | 16465818956 | 1137983133 | 1137983133 | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
52 | 1000000000009490 | 64/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THÔ VÀ MEP CHO 149 CĂN THUỘC KHU 3 (A,B,C) |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH | 2021-07-20 |  |  | 131475851698 | 36350251136 | 167826102834 | 13497419690 | 181323522524 | 160154073455 | 173582215421 | 7741307103 | 174265068626 | 150535819450 | - | 23729249176 | 14947518235 | 13767393511 | 1180124724 |  |  |  | Đang dừng / chờ | NT chưa nộp HSQT |  | Mạnh Thông | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
53 | 1000000000009500 | 52/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG SAN LẤP MẶT BẰNG CHO CÔNG VIÊN TROPICANA PARK GIAI ĐOẠN 2 |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI TRẦN GIA PHÚ | 2021-05-28 |  |  | 1962979000 | 3107529847 | 5070508847 | 434730230 | 5505239077 | 3086642430 | 3362663347 | 2142575730 | 3141926137 | 3141926137 | - | - | 800000000 | 800000000 | - |  |  |  | Đang thực hiện | NT chưa nộp HSQT |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
54 | 1000000000008460 | 46/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | thi công KC, HT & MEP cho 24 mockup villa khu lagoon và 5 villa khu 3 |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION | 2021-02-02 |  |  | 25289920666 | 3883505415 | 29173426081 | 2857342557 | 32030768638 | 30589611813 | 33446954370 | -1416185732 | 32030768638 | 19525247133 | - | 12505521505 | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
55 | 1000000000008800 | 30/2020/HĐTC/NVW.HT |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Thi công 02 cọc thí nghiệm D400 - Nhà Hàng Cá Mập |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ | 2020-08-20 |  |  | 479000000 |  | 479000000 | 47900000 | 526900000 | 502950000 | 550850000 | -23950000 | 526900000 | 502950000 | - | 23950000 | - | - | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
56 | 1000000000009920 | 66/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG KC, HOÀN THIỆN THÔ, MEP CHO FEC, TREEHOUSE VÀ MANSION M5 |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CP KỸ THUẬT & XÂY DỰNG HANDONG | 2021-08-17 |  |  | 36155781027 | 15917560774 | 52073341801 | 4227055764 | 56300397565 | 18187878580 | 19704097286 | 36596300279 | 14247733712 | 14030568272 | - | 217165440 | - | - | - |  |  |  | Dở dang -> QT | PAS đang kiểm |  | Mạnh Thông | Vũ Cao Cường |  |  | 2026-12-31 |  | QSD |  |  | KPI417 | 1 | 2026
57 | 1000000000008900 | 55/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO KHU VUI |  | THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT | 2021-06-30 |  |  | 6796402500 | 19646000 | 6816048500 | 681604850 | 7497653350 | 6816048500 | 7497653350 | - | 7497653350 | 1292834572 | 6204818778 | - | 679640250 | 679640250 | - |  |  |  | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
58 | 1000000000009950 | 071/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | Cung cấp, lắp đặt nhôm kính và kim loại căn Mansion M5 |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C | 2022-01-21 |  |  | 10835953527 | 342027584 | 11177981111 | 1117798111 | 12295779222 | 10182146792 | 11200361471 | 1095417751 | 10182146792 | 7334868748 | - | 2847278044 | 3250786058 | 3250786058 | - |  |  |  | Đang thực hiện | NT chưa nộp HSQT |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
59 | 1000000000010120 | 62/HĐTC/2021/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH KHÁCH SẠN MGALLERY VÀ 17 CĂN VILLA KHU KHÁCH SẠN |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C | 2021-08-15 |  |  | 31202956999 | 465021764 | 31667978763 | 3166797876 | 34834776639 | 9985763824 | 10984340206 | 23850436433 | 11999157401 | 4754414374 | - | 7244743027 | 3120295700 | 1106902123 | 2013393577 |  |  |  | Đang thực hiện | NT chưa nộp HSQT |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
60 | 1000000000010160 | 070/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN THÔ 17 CĂN VILLA KHU KHÁCH SẠN MGALLERY |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS | 2021-11-15 |  |  | 28400000000 | 2975882129 | 31375882129 | 2510070571 | 33885952700 | 20284512179 | 21907273153 | 11978679547 | 20893047544 | 19738311340 | - | 1154736204 | 2840000000 | 2840000000 | - | 2022-11-30 |  |  | Dở dang -> QT | Đã quyết toán |  | Hồ sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
61 | 1000000000010240 | 074/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG HTKT ORGANIC FARM VÀ KID FARM |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG XÂY DỰNG ĐẠI NAM | 2021-12-27 |  |  | 2640728000 | 315895590 | 2956623590 | 236529887 | 3193153477 | 2286889771 | 2469840953 | 723312524 | 2350103818 | 2121414841 | - | 228688977 | 528145600 | 528145600 | - |  |  |  | Đang thực hiện | NT chưa nộp HSQT |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
62 | 1000000000010270 | 67/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP NHÂN CÔNG XỬ LÝ CÁC HẠNG MỤC TRỄ TIẾN ĐỘ |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HƯƠNG | 2021-10-27 |  |  | 192385000 | 1724005452 | 1916390452 | 180606471 | 2096996923 | 1724005452 | 1885373423 | 211623500 | 1874873423 | 1874873423 | - | - | - | - | - |  |  |  | Đang thực hiện | NT chưa nộp HSQT |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
63 | 1000000000010420 | 073/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG CÁC CÔNG TÁC KIM LOẠI CHO KHỐI KHÁCH SẠN M-GALLERY |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀNG RÀO BIỆT THỰ | 2021-12-21 |  |  | 7602817152 | 1060649007 | 8663466159 | 866346616 | 9529812775 | 1137067182 | 1250773900 | 8279038875 | 1776000362 | 1543729521 | - | 232270841 | 866346616 | 113706718 | 752639898 |  |  |  | Đang thực hiện | NT chưa nộp HSQT |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
64 | 1000000000010560 | 72/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN THÔ VÀ CƠ ĐIỆN 192 CĂN VILLA KHU 4 |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁT LINH | 2021-12-31 |  |  | 126079090909 | 44166773427 | 170245864336 | 13619669148 | 183865533484 | 96220672593 | 103918326400 | 79947207084 | 99062292771 | 84624195788 | - | 14438096983 | 12607909091 | 12607909091 | - |  |  |  | Dở dang -> QT | PAS đang kiểm |  | Mạnh Thông | Vũ Cao Cường |  |  | 2026-09-30 |  | QSD |  |  | KPI417 | 1 | 2026
65 | 1000000000010670 | 61/2021/HĐTC/NVW.HT-TFC |  | NovaWorld Hồ Tràm - The Tropicana | NVW.HT | HỒ TRÀM |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH CHO 269 CĂN VILLAS KHU 3 VÀ BEACH CLUB |  | CÔNG TY TNHH THE FOREST CITY | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ NỘI CPM | 2021-08-16 |  |  | 20212910730 | 11900238251 | 32113148981 | 2903813056 | 35016962037 | 22273411894 | 24390045983 | 10626916054 | 22750919220 | 17405920718 | - | 5344998502 | 2411108838 | 2411108838 | - |  |  |  | Đang thực hiện | NT chưa nộp HSQT |  | Hồ Sĩ Trúc | [5 empty] | QSD |  |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
1 | 1000000000006960 | 54/2020/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH, KIM LOẠI CHO 44 CĂN VILLA KHU 3.7 VÀ 19 CĂN KHU |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY TNHH WEATHER SAFE WINDOWS |  |  | 6915079670 | 3880485399 | 10795565069 | 1079556507 | 11875121576 | 10795565069 | 11875121576 | - | 11875121576 | 10652839787 | - | 1222281789 | 691507967 | 691507967 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
2 | 1000000000007110 | 61/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH, KIM LOẠI CHO 76 CĂN SHOPHOUSE KHU CLARKE QUAY |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBE BUILD |  |  | 16502915524 | -2066864595 | 14436050929 | 1443605093 | 15879656022 | 14436050929 | 15879656022 | - | 15879656022 | 15879656022 | - | - | 1650291552 | 1650291552 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
3 | 1000000000007340 | 65/2021/HĐTC/NVW-PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN THÔ VÀ CƠ ĐIỆN CHO 160 CĂN SEMI DETACHED, SINGLE V |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 111086887364 | 48538567452 | 159625454816 | 15275278815 | 174900733631 | 159625454816 | 174900733631 | - | 174174556953 | 166919460890 | - | 7255096063 | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
4 | 1000000000007340 | 56/2020/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN, MEP CHO 18 CĂN SHOPHOUSE KHU CLARKE QUAY |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 32852826652 | -8129886914 | 24722939738 | 2472293974 | 27195233712 | 24722939738 | 27195233712 | - | 25959086725 | 24784543615 | - | 1174543110 | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
5 | 1000000000007340 | 55/2020/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN, MEP CHO 14 CĂN SHOPHOUSE KHU CLARKE QUAY |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 23226767131 | -9293655511 | 13933111620 | 1393311162 | 15326422782 | 13933111620 | 15326422782 | - | 21943216839 | 21943216839 | - | - | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
6 | 1000000000007350 | 47/2020/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI CHO 55 CĂN SHOPHOUSE KHU CLARKE QUAY |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 77162850814 | -2802020307 | 74360830507 | 7436083051 | 81796913558 | 78261225283 | 86087347811 | -4290434253 | 78476170599 | 78476170599 | - | - | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
7 | 1000000000007350 | 80/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH, KIM LOẠI CHO 152 CĂN SEMI DETACHED, SINGLE VILL |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN BM WINDOWS |  |  | 17252932000 | 1288484669 | 18541416669 | 1854141667 | 20395558336 | 18541416669 | 20395558336 | - | 20395558336 | 15277445739 | - | 5118112597 | 1725293200 | 1725293200 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
8 | 1000000000007350 | 81/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH, KIM LOẠI CHO 65 CĂN SEMI DETACHED, SINGLE VILLA |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CP SADO GERMANY WINDOW |  |  | 7223108000 | - | 7223108000 | 722310800 | 7945418800 | - | - | 7945418800 | - | - | - | - | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Bích Ngọc | [5 empty] | BMD | XD | Ưu tiên 3 |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
9 | 1000000000007350 | 71/2021/HĐTC/NVW-PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN THÔ VÀ CƠ ĐIỆN CHO 49 CĂN Zone 1B Khu 3.7 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 33159511000 | 7977952259 | 41137463259 | 4113746326 | 45251209585 | 41137463259 | 45251209585 | - | 43254245349 | 25086083378 | - | 18168161971 | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
10 | 1000000000007350 | 72/2021/HĐTC/NVW-PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN THÔ VÀ CƠ ĐIỆN CHO 50 CĂN Zone 1A Khu 3.7 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 32677267591 | - | 32677267591 | 3267726759 | 35944994350 | 11526060261 | 12678666287 | 23266328063 | 9220848209 | 9220848209 | - | - | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Bích Ngọc | Hoàng Hiệp |  |  | 2026-12-31 |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 3 |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
11 | 1000000000007360 | 82/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH, KIM LOẠI CHO 42 CĂN SEMI DETACHED, SINGLE VILLA |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ NỘI CPM |  |  | 2801813000 | 11016719415 | 13818532415 | 1231447827 | 15049980242 | 13331146263 | 14518049074 | 531931168 | 13850985046 | 13017870420 | - | 833114626 | 2717793200 | 2717793200 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Bích Ngọc |  |  |  | 2027-03-30 |  | BMD | XD | Ưu tiên 3 |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
12 | 1000000000007360 | 75/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN THÔ VÀ CƠ ĐIỆN CHO 125 CĂN SEMI DETACHED, SINGLE VI |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 88091798632 | 73500723766 | 161592522398 | 14215139953 | 175807662351 | 154251000033 | 167878818195 | 7928844156 | 160051517918 | 160051517918 | - | - | 17618359726 | 17618359726 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Nguyên Lộc | Nguyễn Văn Cương |  |  |  |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 3 |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
13 | 1000000000008750 | 10/2019/HĐTC/OCV.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU VÀ HOÀN THIỆN NGOÀI 4 CĂN NHÀ MẪU |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN ILA E&C |  |  | 4565786393 | 1644662186 | 6210448579 | 621044858 | 6831493437 | 6210448579 | 6831493437 | - | 6831493437 | 6536963320 | - | 294530117 | 2083429131 | 2083429131 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
14 | 1000000000008750 | 11/2019/HĐTC/OCV.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ CỬA SỔ, CỬA ĐI BẰNG NHÔM KÍNH CHO 4 CĂN NHÀ MẪU |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA E&C |  |  | 561790119 | 633542348 | 1195332467 | 119533247 | 1314865714 | 1195332467 | 1314865714 | - | 1314865714 | 1314865714 | - | - | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
15 | 1000000000008770 | 31/2020/HĐTC/OCV.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN, MEP VÀ HÀNG RÀO CHO CÁC CĂN VILLA KHU 3.2 - ZONE 1 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 58176880192 | 20234071113 | 78410951305 | 7478426534 | 85889377839 | 72055661934 | 79025665318 | 6863712521 | 59440447899 | 59440447899 | - | - | 11635376038 | 9564894877 | 2070481161 |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Nguyên Lộc | Nguyễn Văn Cương |  |  |  |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 3 |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
16 | 1000000000008770 | 32/2020/HĐTC/OCV.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN, MEP VÀ HÀNG RÀO CHO CÁC CĂN VILLA KHU 3.2 - ZONE 2 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÀI VIỆT TÍN |  |  | 42392951918 | 15106429032 | 57499380950 | 5749938095 | 63249319045 | 57499380950 | 63249319045 | - | 63249319045 | 62208234920 | - | 1041084125 | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD | XD&MEP | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
17 | 1000000000008770 | 33/2020/HĐTC/OCV.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN, MEP VÀ HÀNG RÀO CHO CÁC CĂN VILLA KHU 3.2 - ZONE 3 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 79 |  |  | 46745840519 | 9847081338 | 56592921857 | 5659292186 | 62252214043 | 56592921857 | 62252214043 | - | 59422567950 | 59422567950 | - | - | 4674584052 | 4674584052 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
18 | 1000000000008770 | 35/2020/HĐTC/OCV.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN, MEP VÀ HÀNG RÀO CHO CÁC CĂN VILLA KHU 3.2 - ZONE 4 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN BÌNH |  |  | 42810919477 | 10304621326 | 53115540803 | 5311554080 | 58427094883 | 53115540803 | 58427094883 | - | 55771317843 | 45754686328 | - | 10016631515 | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán |  |  | Công Hiếu |  |  |  |  | BMD | XD&MEP | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
19 | 1000000000008780 | 42/2020/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH, KIM LOẠI CHO 224 CĂN VILLA KHU 3.2 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBE BUILD |  |  | 21917139070 | 2284599590 | 24201738660 | 2420173866 | 26621912526 | 24201738660 | 26621912526 | - | 26621912526 | 26621912526 | - | - | 2191713907 | 2191713907 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
20 | 1000000000008780 | 43/2020/HĐTC/OCV.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU PHẦN THÔ, HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI NHÀ, HÀNG RÀO VÀ MEP CHO 44 CĂN |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 33803062332 | 9704220711 | 43507283043 | 4350728304 | 47858011347 | 43507283043 | 47858011347 | - | 47858011347 | 32342593565 | - | 15515417782 | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
21 | 1000000000008780 | 45/2020/HĐTC/OCV.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN, MEP VÀ HÀNG RÀO CHO 19 CĂN SHOPHOUSE KHU CLARKE QU |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 30236806659 | 3331506690 | 33568313349 | 3356831335 | 36925144684 | 33568313349 | 36925144684 | - | 35246729017 | 28554638196 | - | 6692090821 | 7709136276 | 7709136276 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
22 | 1000000000009300 | 92/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH CHO 125 CĂN SD VÀ TH KHU WOW COMPOUND - GĐ1 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN REICH |  |  | 11234893080 | 117438119 | 11352331199 | 1135233120 | 12487564319 | 11352331199 | 12487564319 | - | 11918695145 | 9629474154 | - | 2289220991 | 1123489308 | 1123489308 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Đang dừng / chờ | PAS đang kiểm |  | Bích Ngọc | [5 empty] | BMD | XD | Ưu tiên 1 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
23 | 1000000000009300 | 106/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, KIẾN TRÚC, MEP CHO 268 CĂN VILLA PK3.3 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS |  |  | 274400000000 | -37713139031 | 236686860969 | 22006624017 | 258693484986 | 236686860969 | 258693484986 | - | 258693484986 | 251319825983 | - | 7373659003 | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
24 | 1000000000009300 | 107/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, KIẾN TRÚC, MEP CHO 101 CĂN VILLA PK 3.3 (ZONE2) |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÀI VIỆT TÍN |  |  | 96500903000 | -3902520335 | 92598382665 | 7983953111 | 100582335776 | 91553276511 | 99453621130 | 1128714646 | 94815684779 | 64838714321 | - | 29976970458 | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Thanh Thủy | Hoàng Hiệp |  |  | 2026-11-30 |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 3 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
25 | 1000000000009340 | 99/2021/HĐTC/NVW-PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN THÔ VÀ CƠ ĐIỆN CHO 50 CĂN SEMI DETACHED, SINGLE VI |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÀI VIỆT TÍN |  |  | 22866157000 | 5395745833 | 28261902833 | 2481795584 | 30743698417 | 28259872409 | 30741505559 | 2192858 | 29328511939 | 12402587847 | - | 16925924092 | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Thanh Thủy | Hoàng Hiệp |  |  | 2026-11-30 |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 3 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
26 | 1000000000009340 | 114/2021/HĐTC/ NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI VÀ MEP THÔ CHO 4 CĂN MOCKUP MINI BOUTIQUE |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 79 |  |  | 12683911000 | 2154533986 | 14838444986 | 1335513112 | 16173958098 | 14838444986 | 16173958098 | - | 15432035849 | 15432035849 | - | - | 1268391100 | 1268391100 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
27 | 1000000000009380 | 78/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP, THI CÔNG CỌC THỬ, CỌC ĐẠI TRÀ KHÁCH SẠN H5 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ |  |  | 5532350000 | 2401864424 | 7934214424 | 769281213 | 8703495637 | 7934214424 | 8703495637 | - | 8703495637 | 5474450000 | - | 3229045637 | - | - | - |  | STAY | Phân khu 3-H5 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
29 | 1000000000009430 | 100/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG CỌC VILLA PK3.3 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ |  |  | 1895248575 | 1740279685 | 3635528260 | 326487645 | 3962015905 | 3635528260 | 3962015905 | - | 3962015905 | 3275835106 | - | 686180799 | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
30 | 1000000000009480 | 127/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG SÀN CÁP DUL KS H5 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY TNHH VSL VIỆT NAM |  |  | 5735263636 | -217555857 | 5517707779 | 441416622 | 5959124401 | 5517707779 | 5959124401 | - | 5959124401 | 5959124401 | - | - | 860289545 | 860289545 | - |  | STAY | Phân khu 3-H5 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
31 | 1000000000009660 | 126/2021/HĐTC/ NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN MẶT NGOÀI VÀ MEP THÔ CHO MOCKUP KHÁCH SẠN H5 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 79 |  |  | 1698375000 | 1767163914 | 3465538914 | 294680945 | 3760219859 | 3465538914 | 3760219859 | - | 3586942913 | 3586942913 | - | - | 339675000 | 339675000 | - |  | STAY | Phân khu 3-H5 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
32 | 1000000000009840 | 131/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH KIM LOẠI CHO NHÀ SECONDHOME TẠI KHU FLORIDA 3 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN REICH |  |  | 34057085602 | 4537429083 | 38594514685 | 3859451469 | 42453966154 | 38594514685 | 42453966154 | - | 40524240420 | 18732232935 | - | 21792007485 | 3405708560 | 3405708560 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
33 | 1000000000009890 | 130/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, KIẾN TRÚC, MEP CHO 153 CĂN VILLA PK 3.4 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA E&C |  |  | 218207302866 | 2571453325 | 220778756191 | 17662300494 | 238441056685 | 139273898945 | 150415810861 | 88025245824 | 154354506667 | 123420097474 | - | 30934409193 | 43641460573 | 32692290298 | 10949170275 |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Nguyên Lộc | Nguyễn Văn Cương |  |  |  |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 3 |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
34 | 1000000000010240 | 143/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, KIẾN TRÚC, MEP CHO 281 CĂN VILLA PK 3.4 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ GIẢI PHÁP SOL |  |  | 415876000000 | -153514063217 | 262361936783 | 21764977235 | 284126914018 | 262361936783 | 284126914018 | - | 284028154839 | 284657900915 | - | -629746076 | 41587600000 | 41587600000 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
35 | 1000000000010560 | 171/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN VÀ CƠ ĐIỆN THÔ CHO 90 CĂN SD VILLA PK3.1 WOW COMPOU |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 76579233681 | 11822760262 | 88401993943 | 7183018785 | 95585012728 | 61261133827 | 66162024533 | 29422988195 | 65216654939 | 64502671751 | - | 713983188 | 20000000000 | 17842312902 | 2157687098 |  | LAND | Phân khu 3 | Đang dừng / chờ | NT đã nộp (Thất lạc HS) |  | Nguyên Lộc | Nguyễn Văn Cương |  |  |  |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 2 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
36 | 1000000000010590 | 151/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, KIẾN TRÚC, MEP CHO 499 CĂN VILLA PK 3.5 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA E&C |  |  | 711669569478 | 28771797426 | 740441366904 | 69452789782 | 809894156686 | 240960726130 | 260465451834 | 549428704852 | 317980708177 | 237454200808 | - | 80526507369 | 142333913896 | 72742621247 | 69591292649 |  | LAND | Phân khu 3 | Đang dừng / chờ | NT đang hoàn tất HSQT |  | Nguyên Lộc | Lê Quang Thẳng |  |  | 2027-03-31 |  | BMD | XD&MEP | Chiến dịch 90 ngày | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
37 | 1000000000010590 | 152/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KC, HT THÔ 255 CĂN BOUTIQUE PK 3 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA E&C |  |  | 720309982140 | -655189970111 | 65120012029 | 5251622083 | 70371634112 | 65120012029 | 70371634112 | - | 189130804796 | 148401963923 | - | 40728840873 | 144061996428 | 13440936268 | 130621060160 |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
38 | 1000000000010870 | 180/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN THÔ VÀ CƠ ĐIỆN CHO 267 CĂN VILLA ĐẠI TRÀ KHU 3.6 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 275337488027 | 23542487455 | 298879975482 | 27291712632 | 326171688114 | 115443214619 | 124748464564 | 201423223550 | 121560766910 | 83661176511 | - | 37899590399 | 56989013778 | 54389550700 | 2599463078 |  | LAND | Phân khu 3 | Đang dừng / chờ | NT đang hoàn tất HSQT |  | Nguyên Lộc | Hoàng Hiệp |  |  | 2027-03-30 |  | BMD | XD&MEP | Chiến dịch 90 ngày | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
39 | 1000000000010890 | 194/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU HARDSCAPE VÀ TƯỜNG CHẮN ĐẤT, NGOÀI NHÀ WELCOME CENTER, HỒ BƠI K |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 36564907000 | 3235303109 | 39800210109 | 3225068091 | 43025278200 | 20116863499 | 21726212579 | 21299065621 | 25371461036 | 24637368376 | - | 734092660 | 11634049828 | 6982958196 | 4651091632 |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Bích Ngọc |  |  |  | 2026-12-31 |  | BMD | XD | Ưu tiên 3 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
40 | 1000000000010950 | 201/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, KIẾN TRÚC, MEP CHO 241 CĂN VILLA PK 3.5 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA E&C |  |  | 343712156802 | 8237807410 | 351949964212 | 33682913408 | 385632877620 | 78770107652 | 85135035404 | 300497842216 | 131651941471 | 77744392753 | - | 53907548718 | 68742431360 | 18270019909 | 50472411451 |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | PAS đang kiểm |  | Thanh Thủy | Lê Quang Thẳng |  |  | 2027-03-31 |  | BMD | XD&MEP | Chiến dịch 90 ngày | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
41 | 1000000000011150 | 179/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH CHO KHÁCH SẠN H5 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA E&C |  |  | 13260710278 | - | 13260710278 | 1326071028 | 14586781306 | 181087696 | 199196466 | 14387584840 | 1486786358 | 1486786358 | - | - | 1326071028 | 20372366 | 1305698662 |  | STAY | Phân khu 3-H5 | Dở dang -> QT | NT đang hoàn tất HSQT |  | Bích Ngọc | [5 empty] | BMD | XD | Ưu tiên 2 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
42 | 1000000000011240 | 219/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, KIẾN TRÚC, MEP CHO 250 CĂN VILLA 3.6 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA E&C |  |  | 340139709091 | -232877192398 | 107262516693 | 8706452342 | 115968969035 | 107262516693 | 115968969035 | - | 115968969035 | 112664121877 | - | 3304847158 | 33023272727 | 33023272727 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán |  |  | Công Hiếu |  |  |  |  | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
43 | 1000000000011350 | 206/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CỬA SỔ, CỬA ĐI NHÔM KÍNH CHO 255 CĂN BOUTIQUE HOTEL PK3.8 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA E&C |  |  | 42214484726 | - | 42214484726 | 4221448473 | 46435933199 | - | - | 46435933199 | 4221448473 | 4221448473 | - | - | 4221448473 | - | 4221448473 |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Nguyên Lộc | [5 empty] | BMD | XD | Ưu tiên 2 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
44 | 1000000000011350 | 205/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CỬA SỔ, CỬA ĐI NHÔM KÍNH CHO 517 CĂN VILLA PK3.6 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA E&C |  |  | 44737323340 | - | 44737323340 | 4473732334 | 49211055674 | - | - | 49211055674 | 4473732334 | 4473732334 | - | - | 4473732334 | - | 4473732334 |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Nguyên Lộc | [5 empty] | BMD | XD | Ưu tiên 4 |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
45 | 1000000000011360 | 204/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT CỬA SỔ, CỬA ĐI NHÔM KÍNH CHO 740 CĂN VILLA PK3.5 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA E&C |  |  | 63676702000 | - | 63676702000 | 6367670200 | 70044372200 | - | - | 70044372200 | 6367670200 | 6367670200 | - | - | 6367670200 | - | 6367670200 |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Nguyên Lộc | [5 empty] | BMD | XD | Ưu tiên 4 |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
46 | 1000000000011510 | 211/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG NHÔM KÍNH KIM LOẠI CHO 434 CĂN VILLA PK3.4 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG E&C |  |  | 37941676852 | 10698838943 | 48640515795 | 4859770501 | 53500286296 | 51001705882 | 55861476383 | -2361190087 | 53496296146 | 7218297229 | - | 46277998917 | 3683657947 | 3683657947 | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán |  | Lê Vân | [5 empty] | BMD | XD | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
47 | 1000000000011530 | 227/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN THÔ VÀ CƠ ĐIỆN CHO CLUBHOUSE 3.3& 3.4 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÀI VIỆT TÍN |  |  | 28406780056 | -4110016220 | 24296763836 | 1977683277 | 26274447113 | 24169245486 | 26136727296 | 137719817 | 24926265022 | 24131316852 | - | 794948170 | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Bích Ngọc | Hoàng Hiệp |  |  | 2026-11-30 |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 3 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
48 | 1000000000011600 | 172/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP, THI CÔNG CỌC THỬ VÀ CỌC ĐẠI TRÀ KHÁCH SẠN BOUTIQUE PHÂN KHU 3 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG MINH ĐỨC |  |  | 22757222400 | -13934720300 | 8822502100 | 705800168 | 9528302268 | 8822502100 | 9528302268 | - | 9528302268 | 9087177163 | - | 441125105 | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
49 | 1000000000011930 | 235/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | Cung Cấp Và Thi Công Lắp Đặt Đồng Hồ Điện cho Shophouse Khu Miami, Villa Khu 3.2 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 79 |  |  | 662900069 | 302117096 | 965017165 | 77201373 | 1042218538 | 965017165 | 1042218538 | - | 993967680 | 464702034 | - | 529265646 | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
50 | 1000000000011940 | 242/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN, MEP CHO 16 CĂN SHOPHOUSE KHU MIAMI |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS |  |  | 18803002184 | -4928263819 | 13874738365 | 1109979069 | 14984717434 | 13874738365 | 14984717434 | - | 14984717434 | - | - | 14984717434 | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | 2026-04-02 |  | Hoàng Hiệp |  |  |  |  | BMD | XD&MEP | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
51 | 1000000000012680 | 268/2023/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP, LẮP ĐẶT HẠNG MỤC THOÁT NƯỚC MẶT KHU VỰC LANDSCAPE KHÁCH SẠN H5 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN TRÍ NGUYỄN |  |  | 1094629100 | -1067601200 | 27027900 | 2162232 | 29190132 | 27027900 | 29190132 | - | 27838737 | - | - | 27838737 | - | - | - |  | STAY | Phân khu 3-H5 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD | MEP | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
52 | 1000000000012760 | 269/2023/HĐTC/NVW.PT. |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG SỬA CHỮA KHẮC PHỤC DEFECT |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH HƯƠNG |  |  | 4334000000 | 752550000 | 5086550000 | 406924000 | 5493474000 | 3943028848 | 4258471156 | 1235002844 | 4258471156 | 4258471156 | - | - | - | - | - |  | LAND | Phân khu 3 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Bích Ngọc | [5 empty] | BMD | XD | Ưu tiên 2 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
53 | 1000000000013140 | 289/2024/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | TỔNG THẦU THIẾT KẾ THI CÔNG HOÀN THIỆN XDCB, MEP VÀ CUNG CẤP LẮP ĐẶT TRANG THIẾT |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH |  |  | 75548823280 | -75548823280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | STAY | Phân khu 3 | Hủy hợp đồng | Hủy hợp đồng | [7 empty] | BMD | XD&MEP | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
54 | 1000000000013210 | 294/2024/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG HẠNG MỤC HTKT CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG CHO KHU ROYAL MANSION VÀ CÁC KHU PHỤ |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH |  |  | 19488658329 | 2545934573 | 22034592902 | 1762767434 | 23797360336 | 13300898903 | 14364970815 | 9432389521 | 15944179674 | 15944179674 | - | - | 5846597499 | 2923298750 | 2923298749 |  | STAY | 3.1 Royal Mansion | Đang thực hiện | NT đang hoàn tất HSQT |  | Nguyên Lộc | Nguyễn Văn Cương |  |  |  |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 3 |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
55 | 1000000000006310 | 28/2020/HĐTC/OCV.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SINH HOẠT |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NƯỚC & MÔI TRƯỜNG A.Q.C |  |  | 771430316 | -140806588 | 630623728 | 63062373 | 693686101 | 630623728 | 693686101 | - | 662154915 | 662154915 | - | - | 77143032 | 77143032 | - |  | LAND | Phân khu 4-5 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | [7 empty] | BMD |  | Đã quyết toán |  | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
56 | 1000000000007340 | 64/2021/HĐTC/NVW-PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN THÔ VÀ CƠ ĐIỆN CHO 20 CĂN SEMI DETACHED KHU 5.4 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 11585956000 | 16787605691 | 28373561691 | 2481622034 | 30855183725 | 25508200095 | 27760593202 | 3094590523 | 26473183197 | 26473183197 | - | - | 2317191200 | 2317191200 | - |  | LAND | Phân khu 4-5 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Nguyên Lộc | Nguyễn Văn Cương |  |  |  |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 3 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
57 | 1000000000007360 | 83/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | CUNG CẤP VÀ THI CÔNG NHÔM KÍNH, KIM LOẠI CHO 20 CĂN TOWHOUSE VÀ SEMI DETACHED KH |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ NỘI CPM |  |  | 4752083000 | 2452861353 | 7204944353 | 633261612 | 7838205965 | 5546966971 | 6047590393 | 1790615572 | 5712938562 | 5712938562 | - | - | 972601515 | 475208300 | 497393215 |  | LAND | Phân khu 4-5 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Bích Ngọc | [5 empty] | BMD | XD | Ưu tiên 3 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
58 | 1000000000009460 | 115/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, KIẾN TRÚC, MEP CHO 156 VILLA PK5.4 (KHU A) |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÀI VIỆT TÍN |  |  | 147524027356 | 50652436100 | 198176463456 | 16179151756 | 214355615212 | 170996133386 | 185000858736 | 29354756476 | 176345025576 | 176345025576 | - | - | 2788197829 | 2788197829 | - |  | LAND | Phân khu 4-5 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Nguyên Lộc | Nguyễn Văn Cương |  |  |  |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 1 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
59 | 1000000000009460 | 116/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, KIẾN TRÚC, MEP CHO 68 VILLA PK5.5 (KHU B2) |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 |  |  | 65967276000 | 12230790124 | 78198066124 | 6702802111 | 84900868235 | 73854174516 | 80209465298 | 4691402937 | 76445135811 | 55198180596 | 10530501103 | 10716454112 | 7055382464 | 7055382464 | - |  | LAND | Phân khu 4-5 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Nguyên Lộc | Nguyễn Văn Cương |  |  |  |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 3 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
60 | 1000000000009460 | 118/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, KIẾN TRÚC, MEP CHO 134 VILLA PK5.5 (KHU C) VÀ 75 VILLA PK5.4 ( |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN REGREEN TOÀN CẦU |  |  | 175872800206 | -171948599013 | 3924201193 | 392420119 | 4316621312 | - | - | 4316621312 | - | - | - | - | - | - | - |  | LAND | Phân khu 4-5 | Dở dang -> QT | NT đang hoàn tất HSQT |  | Bích Ngọc | Nguyễn Văn Cương |  |  |  |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 3 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
61 | 1000000000009460 | 122/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, KIẾN TRÚC, MEP CHO 69 VILLA PK5.5 (KHU B1) |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN MARK CONSTRUCTION |  |  | 65055825215 | 8883220846 | 73939046061 | 5926488255 | 79865534316 | 59782768760 | 64576754831 | 15288779485 | 63052616393 | 45077548205 | - | 17975068188 | 14511165043 | 13011165043 | 1500000000 |  | LAND | Phân khu 4-5 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Thanh Thủy | Nguyễn Văn Cương |  |  |  |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 3 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
62 | 1000000000010150 | 154/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN VÀ MEP CHO 209 CĂN VILLA PK5.4, PK5.5 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT ĐẠI PHÁT |  |  | 175872800206 | 24839713343 | 200712513549 | 16057001083 | 216769514632 | 108017316070 | 116658701355 | 100110813277 | 104000926099 | 93959020587 | - | 10041905512 | 38874560041 | 35174560041 | 3700000000 |  | LAND | Phân khu 4-5 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Nguyên Lộc | Nguyễn Văn Cương |  |  | 2026-12-31 |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 1 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
63 | 1000000000010310 | 153/2021/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KC, HT VÀ MEP THÔ 100 CĂN PK5.6 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐÔNG XUYÊN |  |  | 99093216000 | -24539505910 | 74553710090 | 5964296807 | 80518006897 | 74553710090 | 80518006897 | - | 80518006897 | 54345627010 | - | 26172379887 | 20899157089 | 20899157089 | - | Dở dang theo tờ trình ko có TOC | LAND | Phân khu 4-5 | Dở dang -> QT | Đã quyết toán | 2026-06-24 |  | Hoàng Hiệp |  |  | 2026-06-24 |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 1 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
64 | 1000000000010560 | 169/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN THÔ VÀ CƠ ĐIỆN CHO 3 CLUBHOUSE PHÂN KHU 5 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN BÌNH |  |  | 41336859839 | - | 41336859839 | 3306948787 | 44643808626 | 16181259518 | 17475760279 | 27168048347 | 17158193316 | 17097750047 | - | 60443269 | 4133685984 | 2830126994 | 1303558990 |  | LAND | Phân khu 4-5 | Hoàn Thành | NT đang hoàn tất HSQT |  | Nguyên Lộc | Nguyễn Văn Cương |  |  |  |  | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 1 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900
65 | 1000000000010600 | 156/2022/HĐTC/NVW.PT |  | NOVAWORLD PHAN THIẾT | NVW.PT | BÌNH THUẬN 1 |  | THI CÔNG KẾT CẤU, HOÀN THIỆN THÔ 247 CĂN VILLA PK5.7 |  | CTY TNHH DELTA - VALLEY BÌNH THUẬN | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL |  |  | 249653138000 | -171990798031 | 77662339969 | 6212987198 | 83875327167 | 77662339969 | 83875327167 | - | 79992210169 | 36070621792 | - | 43921588377 | 24965313800 | 24965313800 | - |  | STAY | Phân khu 4-5 | Hoàn Thành | Đã quyết toán | 2026-01-22 | Thanh Thủy | [5 empty] | BMD | XD&MEP | Ưu tiên 3 | KPI 2026 | KPI NGOÀI 417 | 1 | 1900

## Báo cáo
BÁO CÁO TRACKING QUYẾT TOÁN
Drill down xuống Dự án
KHU VỰC | DỰ ÁN | Số lượng HĐ cần quyết toán | Số lượng HĐ cần quyết toán 2026 | Hoàn thành | % hoàn thành | Làm báo cáo theo PIC (Cột AK, AL) theo số lượng đăng ký HĐ quyết toán, % hoàn thành…
ĐỒNG NAI | AQC112.DN | 20 | 20
ĐỒNG NAI | AQC81.DN | 3 | 3
HỒ TRÀM | NH1.VT | 1 | 1
HỒ TRÀM | NWH-MKB.BR | 1 | 1
HỒ TRÀM | NVW.HT | 59 | 10
HỒ TRÀM | NWH-KGA.BR | 2 | 2
HỒ TRÀM | SNN.BC | 2 | 2
BÌNH THUẬN 1 | NVW.PT | 64 | 0
|  | 152 | 39